## PROPOSTA
PLANILHA PROPOSTA
Prefeitura Municipal de Quatro Irmãos
Obra: Construção de Banheiros públicos
Local: Av. Barão Hirsch - Junto a Praça Central - Quatro Irmãos - RS
BDI = 24,00% já incluso no orçamento
Base de preços SINAPI NOVEMBRO/2022
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Material |  | Mão de Obra |  | Total Geral
[6 empty] | Unitário | Total | Unitário | Total
1. |  |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1. | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 37.4 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2. | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 73.17 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3. | SINAPI | 96526 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2. |  |  | FUNDAÇÕES
2.1. | SINAPI | 101619 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 1.872 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2. | SINAPI | 102487 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | M3 | 7.488 |  | 0 |  | 0 | 0
2.3. | COMP | 001 | ALVENARIA DE NIVELAMENTO DE TIJOLOS MACIÇOS | M2 | 14.04 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3. |  |  | ESTRUTURA
3.1. | COMP | 002 | CINTA DE AMARRAÇÃO SUPERIOR E INFERIOR | ML | 93.6 |  | 0 |  | 0 | 0
3.2. | SINAPI | 104487 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_11/2022 | M3 | 2.214 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4. |  |  | ALVENARIA | [5 empty] | 0 | 0
4.1. | SINAPI | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 136.68 |  | 0 |  | 0 | 0
4.2. | SINAPI | 93186 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
4.3. | SINAPI | 93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 4.4 |  | 0 |  | 0 | 0
4.4. | SINAPI | 93196 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5. |  |  | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.1. | SINAPI | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
5.2. | SINAPI | 101747 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | M2 | 70.5 |  | 0 |  | 0 | 0
5.3 | SINAPI | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 77.55 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
6. |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.1. | SINAPI | 87908 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022 | M2 | 284.48 |  | 0 |  | 0 | 0
6.2. | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 284.48 |  | 0 |  | 0 | 0
6.3. | SINAPI | 104457 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 40.32 |  | 0 |  | 0 | 0
6.4. |  |  | SUB TOTAL |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
7. |  |  | COBERTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.1. | SINAPI | 92558 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
7.2. | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 106 |  | 0 |  | 0 | 0
7.3. | COMP | 003 | COBERTURA COM TELHA ALUZINCO SEM ISOLAMENTO | M² | 106 |  | 0 |  | 0 | 0
7.4. | SINAPI | 100434 | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
8. |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.1. | SINAPI | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 7.14 |  | 0 |  | 0 | 0
8.2. | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
8.3. | SINAPI-I | 4828 | SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO | M | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
SUB TOTAL
9. |  |  | FORRO E DIVISÓRIA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.1. | SINAPI | 96486 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | M2 | 106 |  | 0 |  | 0 | 0
9.2. | SINAPI | 102257 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 52 |  | 0 |  | 0 | 0
9.3. | COMP | 022 | PORTA INTERNA BANHEIRO 70X1,85 | UN | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
10. |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1. | SINAPI | 104473 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | UN | 17 |  | 0 |  | 0 | 0
10.2. | SINAPI-I | 38091 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
10.3. | SINAPI | 91852 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
10.4. | SINAPI | 100905 | LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W,COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 17 |  | 0 |  | 0 | 0
10.5. | SINAPI-I | 39390 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W | UN | 17 |  | 0 |  | 0 | 0
10.6. | SINAPI | 91965 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
10.7. | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
10.8. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
10.9. |  |  | SUB TOTAL |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
11. |  |  | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.1. | SINAPI | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 19 |  | 0 |  | 0 | 0
11.2. | SINAPI | 95726 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | M | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
11.3. | SINAPI | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
11.4. | COMP | 015 | BANCADA DE GRANITO 0,80 X 0,50 COM 1 CUBA EMBUTIDA | UN | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
11.5. | COMP | 033 | MICTÓRIO COLETIVO AÇO INOX | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
11.6. | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
11.7. | SINAPI | 89848 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 48 |  | 0 |  | 0 | 0
11.8. | SINAPI-I | 6024 | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416) | UN | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
11.9. | COMP | 004 | BANCADA DE GRANITO 1,40 X 0,50 COM 2 CUBAS EMBUTIDA | UN | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
11.10. | SINAPI-I | 39362 | FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 3000 LITROS (NBR 7229) | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
11.11. | SINAPI | 98059 | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
12. |  |  | PINTURA INTERNA E EXTERNA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.1. | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 284.48 |  | 0 |  | 0 | 0
12.2. | SINAPI | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 284.48 |  | 0 |  | 0 | 0
12.3. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 284.48 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
A PRESENTE PROPOSTA IMPORTA EM R$ _______________________________________________________
MATERIAL R$ ___________________________________________________________________________________
MÃO DE OBRA R$ ________________________________________________________________________________
DATA ___________________________________________
PROPONENTE ______________________________________________________________

## ORCAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Prefeitura Municipal de Quatro Irmãos
Obra: Construção de Banheiros públicos
Local: Av. Barão Hirsch - Junto a Praça Central - Quatro Irmãos - RS
BDI = 24,00% já incluso no orçamento
Base de preços SINAPI NOVEMBRO/2022
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Material |  | Mão de Obra |  | Total Geral
[6 empty] | Unitário | Total | Unitário | Total
1. |  |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1. | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 37.4 | 36.19 | 1353.506 | 24.12 | 902.088 | 2255.594
1.2. | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 73.17 | 0 | 0 | 3.76 | 275.1192 | 275.1192
1.3. | SINAPI | 96526 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 2 | 0 | 0 | 370.41 | 740.82 | 740.82
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  | 1353.506 |  | 1918.0272 | 3271.5332
2. |  |  | FUNDAÇÕES
2.1. | SINAPI | 101619 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 1.872 | 0 | 0 | 300.53 | 562.5922 | 562.5922
2.2. | SINAPI | 102487 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | M3 | 7.488 | 405.2 | 3034.1376 | 270 | 2021.76 | 5055.8976
2.3. | COMP | 001 | ALVENARIA DE NIVELAMENTO DE TIJOLOS MACIÇOS | M2 | 14.04 | 165.44 | 2322.7776 | 115 | 1614.6 | 3937.3776
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  | 5356.9152 |  | 4198.9522 | 9555.8674
3. |  |  | ESTRUTURA
3.1. | COMP | 002 | CINTA DE AMARRAÇÃO SUPERIOR E INFERIOR | ML | 93.6 | 43.97 | 4115.592 | 32 | 2995.2 | 7110.792
3.2. | SINAPI | 104487 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_11/2022 | M3 | 2.214 | 2195.25 | 4860.2835 | 1185 | 2623.59 | 7483.8735
|  |  | SUB TOTAL |  |  | 0 | 8975.8755 |  | 5618.79 | 14594.6655
4. |  |  | ALVENARIA |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
4.1. | SINAPI | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 136.68 | 57.83 | 7904.2044 | 35 | 4783.8 | 12688.0044
4.2. | SINAPI | 93186 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 14 | 43.3 | 606.2 | 45 | 630 | 1236.2
4.3. | SINAPI | 93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 4.4 | 40.6 | 178.64 | 42 | 184.8 | 363.44
4.4. | SINAPI | 93196 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 14 | 39.46 | 552.44 | 46 | 644 | 1196.44
|  |  | SUB TOTAL |  |  | 0 | 9241.4844 |  | 6242.6 | 15484.0844
5. |  |  | PISOS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.1. | SINAPI | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 12 | 22.24 | 266.88 | 23 | 276 | 542.88
5.2. | SINAPI | 101747 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | M2 | 70.5 | 53.15 | 3747.075 | 43 | 3031.5 | 6778.575
5.3 | SINAPI | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 77.55 | 39.85 | 3090.3675 | 23.3 | 1806.915 | 4897.2825
|  |  | SUB TOTAL |  |  | 0 | 7104.3225 |  | 5114.415 | 12218.7375
6. |  |  | REVESTIMENTO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.1. | SINAPI | 87908 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022 | M2 | 284.48 | 4.72 | 1342.7456 | 2.5 | 711.2 | 2053.9456
6.2. | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 284.48 | 28.08 | 7988.1984 | 15 | 4267.2 | 12255.3984
6.3. | SINAPI | 104457 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 40.32 | 55.69 | 2245.4208 | 38 | 1532.16 | 3777.5808
6.4. |  |  | SUB TOTAL |  |  | 0 | 11576.3648 |  | 6510.56 | 18086.9248
7. |  |  | COBERTURA |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7.1. | SINAPI | 92558 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 5 | 944.24 | 4721.2 | 450 | 2250 | 6971.2
7.2. | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 106 | 11.97 | 1268.82 | 7.8 | 826.8 | 2095.62
7.3. | COMP | 003 | COBERTURA COM TELHA ALUZINCO SEM ISOLAMENTO | M² | 106 | 109.01 | 11555.06 | 42 | 4452 | 16007.06
7.4. | SINAPI | 100434 | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 14 | 204.22 | 2859.08 | 35 | 490 | 3349.08
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  | 20404.16 |  | 8018.8 | 28422.96
8. |  |  | ESQUADRIAS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8.1. | SINAPI | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 7.14 | 1056.14 | 7540.8396 | 250 | 1785 | 9325.8396
8.2. | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 4 | 829.01 | 3316.04 | 180 | 720 | 4036.04
8.3. | SINAPI-I | 4828 | SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO | M | 8 | 40.43 | 323.44 | 25 | 200 | 523.44
|  |  | SUB TOTAL |  |  | 0 | 11180.3196 |  | 2705 | 13885.3196
9. |  |  | FORRO E DIVISÓRIA |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9.1. | SINAPI | 96486 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | M2 | 106 | 89.67 | 9505.02 | 35 | 3710 | 13215.02
9.2. | SINAPI | 102257 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 52 | 390.1 | 20285.2 | 45 | 2340 | 22625.2
9.3. | COMP | 022 | PORTA INTERNA BANHEIRO 70X1,85 | UN | 12 | 1211.89 | 14542.68 | 250 | 3000 | 17542.68
|  |  | SUB TOTAL |  |  | 0 | 44332.9 |  | 9050 | 53382.9
10. |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
10.1. | SINAPI | 104473 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | UN | 17 | 153.65 | 2612.05 | 45 | 765 | 3377.05
10.2. | SINAPI-I | 38091 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 5 | 2.53 | 12.65 | 1.2 | 6 | 18.65
10.3. | SINAPI | 91852 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 36 | 9.52 | 342.72 | 2.5 | 90 | 432.72
10.4. | SINAPI | 100905 | LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W,COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 17 | 204.4 | 3474.8 | 100 | 1700 | 5174.8
10.5. | SINAPI-I | 39390 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W | UN | 17 | 36.77 | 625.09 | 15 | 255 | 880.09
10.6. | SINAPI | 91965 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 | 61.32 | 306.6 | 25 | 125 | 431.6
10.7. | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50 | 2.45 | 122.5 | 1 | 50 | 172.5
10.8. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50 | 3.42 | 171 | 1.5 | 75 | 246
10.9. |  |  | SUB TOTAL |  |  | 0 | 7667.41 |  | 3066 | 10733.41
11. |  |  | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
11.1. | SINAPI | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 19 | 113.32 | 2153.08 | 80 | 1520 | 3673.08
11.2. | SINAPI | 95726 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | M | 30 | 7.87 | 236.1 | 3.8 | 114 | 350.1
11.3. | SINAPI | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 530.49 | 4243.92 | 150 | 1200 | 5443.92
11.4. | COMP | 015 | BANCADA DE GRANITO 0,80 X 0,50 COM 1 CUBA EMBUTIDA | UN | 2 | 1309.61 | 2619.22 | 400 | 800 | 3419.22
11.5. | COMP | 033 | MICTÓRIO COLETIVO AÇO INOX | UN | 1 | 1234.43 | 1234.43 | 250 | 250 | 1484.43
11.6. | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 35 | 18.21 | 637.35 | 19 | 665 | 1302.35
11.7. | SINAPI | 89848 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 48 | 19.82 | 951.36 | 19 | 912 | 1863.36
11.8. | SINAPI-I | 6024 | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416) | UN | 3 | 93.3 | 279.9 | 25 | 75 | 354.9
11.9. | COMP | 004 | BANCADA DE GRANITO 1,40 X 0,50 COM 2 CUBAS EMBUTIDA | UN | 2 | 2373.62 | 4747.24 | 530 | 1060 | 5807.24
11.10. | SINAPI-I | 39362 | FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 3000 LITROS (NBR 7229) | UN | 1 | 4056.96 | 4056.96 | 800 | 800 | 4856.96
11.11. | SINAPI | 98059 | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 1 | 3834.03 | 3834.03 | 800 | 800 | 4634.03
|  |  | SUB TOTAL |  |  | 0 | 24993.59 |  | 8196 | 33189.59
12. |  |  | PINTURA INTERNA E EXTERNA |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
12.1. | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 284.48 | 2.12 | 603.0976 | 1.2 | 341.376 | 944.4736
12.2. | SINAPI | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 284.48 | 10.27 | 2921.6096 | 5.5 | 1564.64 | 4486.2496
12.3. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 284.48 | 7.8 | 2218.944 | 12.8 | 3641.344 | 5860.288
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  | 5743.6512 |  | 5547.36 | 11291.0112
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  | 157930.4992 |  | 66186.5044 | 224117.0036
O presente orçamento importa em R$ 224.117,00 (Duzentos e vinte e quatro mil e cento e dezessete reais_
Sendo, R$ 157.930,50 referente a material e R$ 66.186,50 de mão de obra.
Quatro Irmãos, 16 de fevereiro de 2023.
|  |  | Prefeito: ______________________________ |  | Responsável Técnico: ____________________________

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO
Prefeitura Municipal de Quatro Irmãos
Obra: Construção de Banheiros públicos
Local: Av. Barão Hirsch - Junto a Praça Central - Quatro Irmãos - RS
BDI = 24,00% já incluso no orçamento
Base de preços SINAPI NOVEMBRO/2022
Item | Descrição | Total Geral | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | TOTAL
|  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1. | SERVIÇOS INICIAIS | 3271.5332 | 100% | 3271.5332 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 3271.5332
2. | FUNDAÇÕES | 9555.8674 | 100% | 9555.8674 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 9555.8674
3. | ESTRUTURA | 14594.6655 | 80% | 11675.7324 | 20% | 2918.9331 |  | 0 |  | 0 | 100% | 14594.6655
4. | ALVENARIA | 15484.0844 | 30% | 4645.2253 | 70% | 10838.8591 |  | 0 |  | 0 | 100% | 15484.0844
5. | PISOS | 12218.7375 | 50% | 6109.3688 | 50% | 6109.3688 |  | 0 |  | 0 | 100% | 12218.7375
6. | REVESTIMENTO | 18086.9248 | 15% | 2713.0387 | 55% | 9947.8086 | 30% | 5426.0774 |  | 0 | 100% | 18086.9248
7. | COBERTURA | 28422.96 |  | 0 | 35% | 9948.036 | 65% | 18474.924 |  | 0 | 100% | 28422.96
8. | ESQUADRIAS | 13885.3196 |  | 0 |  | 0 | 30% | 4165.5959 | 70% | 9719.7237 | 100% | 13885.3196
9. | FORRO E DIVISÓRIA | 53382.9 |  | 0 |  | 0 | 30% | 16014.87 | 70% | 37368.03 | 100% | 53382.9
10. | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 10733.41 | 25% | 2683.3525 | 20% | 2146.682 | 30% | 3220.023 | 25% | 2683.3525 | 100% | 10733.41
11. | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA | 33189.59 | 25% | 8297.3975 | 25% | 8297.3975 | 25% | 8297.3975 | 25% | 8297.3975 | 100% | 33189.59
12. | PINTURA INTERNA E EXTERNA | 11291.0112 |  | 0 |  | 0 | 30% | 3387.3034 | 70% | 7903.7078 | 100% | 11291.0112
| TOTAL GERAL | 224117.0036 | 21.84% | 48951.5157 | 22.4% | 50207.0851 | 26.32% | 58986.1912 | 29.44% | 65972.2116 | 100% | 224117.0036
Quatro Irmãos, 16 de fevereiro de 2023.
Prefeito: ______________________________
Responsável Técnico: ____________________________